Отчет  по обеспечению перехода

на ФГОС начального общего образования

в государственном  образовательном учреждении

средней общеобразовательной школе № 556

с углубленным изучением английского языка

Курортного района города Санкт-Петербурга

(сентябрь 2010 года - март 2013 года)

| Направление работы | № | Название мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения внедрения ФГОС НОО | 1 | Издан приказ по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в школе № 556 | ноябрь 2010 | директор школы |
|  | 2 | Организована рабочая группа по созданию ООП НШ | сентябрь 2010 года | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. |
|  | 3 | Разработан и утвержден план-график введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | ноябрь 2010 | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. ПШМО Ардашева С.Ю. |
|  | 4 | Разработана на основе ФГОС примерная основная образовательная программа НОО | май 2011г. | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. ПШМО Ардашева С.Ю. |
|  | 5 | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников ОУ, договоров и др. | май 2011 г. | Директор школы Серикова В.Ю. |
|  | 6 | Презентация ООП на МО учителей начальной школы | апрель 2011г. | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. ПШМО Ардашева С.Ю. |
|  | 7 | Презентация ООП на районной конференции «Итоги работы школ Курортного района по созданию основных образовательных программ начального общего образования в контексте ФГОС» | май 2011 г. | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. ПШМО Ардашева С.Ю. |
|  | 8 | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | май 2011 | Педагогический состав |
|  | 9 | Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня) | март 2011 г. март 2012 март 2013 | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. Зав. библиотекой Бухарова Е.Т. Учителя нач.классов |
|  | 10 | Организация внеурочной деятельности в 1- 2-х классах, изучение спроса участников образовательного процесса. Утверждение плана работы кружков ОДОД | август 2011 август 2012 | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. Учителя нач.классов Руководитель ОДОД Иванова Ю.А. |
|  | 11 | Разработка программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | июнь 2011г. | Руководитель ОДОД Иванова Ю.А. |
|  | 12 | Утверждение ООП НШ | август 2011 г. | Директор школы Серикова В.Ю. |
|  | 13 | Утверждение программ кружков внеурочной деятельности, составление расписания второй половины дня | Август 2011 Август 2012 | Руководитель ОДОД Иванова Ю.А. Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. |
| Создание финансово – экономического обеспечения внедрения ФГОС НОО | 1 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет бюджета | декабрь 2010 | Директор школы Серикова В.Ю. |
|  | 2 | Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) | 01.04.2011 | Директор школы Серикова В.Ю. |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | 1 | Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе. | Декабрь 2010 – февраль 2011 | Администрация ОУ |
|  | 2 | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | февраль 2011 | Администрация ОУ |
|  | 3 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-август 2011 | Зам. директора по АХР Махалова Т.К. |
|  | 4 | Обновление материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе | В течение 2012-2013 уч.года | Директор школы В.Ю.Серикова Зам. директора по АХР Махалова Т.К. |
| Информационно – аналитическая и организационная деятельность по реализации ФГОС НОО | 1 | Изучение правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС НОО и информирование руководителей ШМО, педагогов 1-2 классов | В течение года | ПМС школы Бабина Н.Б. |
|  | 2 | Проведение стартовых и итоговых диагностических работ по внедрению ФГОС | Ежегодно – сентябрь, май | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. ПШМО Ардашева С.Ю. |
|  | 3 | Проведение индивидуальных консультаций учителями, специалистами ЦПМСС: психологом, логопедом. | В течение года | ЦПМСС, психолог Ходина А.В. Логопед Генералова Н.А. Учителя |
|  | 4 | Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС», «Адаптация первоклассников». | сентябрь 2011 | ЦПМСС, психолог Ходина А.В. Учителя 1-х классов |
|  | 5 | Размещение информации о ходе внедрения ФГОС на сайте школы | Февраль – май 2011 | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю., Модератор сайта Луговая Н.В. |
| Создание организационного обеспечения внедрения ФГОС | 1. | Участие в региональных научно – практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа по внедрению ФГОС |
|  | 2. | Участие в работе семинаров на базе НМЦ Курортного района по введению ФГОС НОО в ОУ | В течение года | Рабочая группа по внедрению ФГОС |
|  | 3. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | В течение года | Директор школы Серикова В.Ю. |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС | 1. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с внедрением ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. |
|  | 2. | Анкетирование «Информационные технологии в деятельности учителя», «Самодиагностика педагога по информационной компетентности», «Изучение спроса и потребности учителя» | сентябрь 2010 – май 2011г. | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. ПШМО Ардашева С.Ю. |
|  | 3 | Контроль за внедрением ФГОС | Согласно ВШК | Зам. директора по УВР Кириллова Т.Ю. |
|  | 4 | Заседание МО «Изучение материалов «Стандарты второго поколения», базовых документов по ФГОС. | октябрь 2011, октябрь 2012 | Рабочая группа по внедрению ФГОС |
|  | 5 | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | март - апрель 2011г., 2012 | Рабочая группа по внедрению ФГОС |