УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ №556

__________В.Ю.Серикова

« 05 »  октября	2012 г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО) в ГБОУ СОШ №556 Курортного района Санкт-Петербурга,

реализующей программы основного общего образования,

на период 201202015 г.г.

| Направления мероприятия | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) | 1. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в ГБОУ СОШ №556. | Август 2012 г. | Серикова В.Ю. Бабина Н.Б. Шопина М.Н. Маркушева М.Б. |
|  | 2. Организация работы основной образовательной программы основного общего образования, а именно: -программу развития универсальных учебных действий; -разработка системы оценки достижений планируемых результатов; -программ отдельных учебных предметов на основе методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования СПбАППО. | Сентябрь 2014 г. -апрель 2015 г. | Бабина Н.Б. Шопина М.Н. Председатели МО |
|  | 3.Организация работы по разработке программы воспитания и социализации школьников на ступени основного общего образования по вопросам: - духовно-нравственного развития и воспитания; - социализации школьников; - профессиональной ориентации; - формирования здорового и безопасного образа жизни; - экологической культуры на основе методических рекомендаций СПбАППО. | Сентябрь 2014 г. -апрель 2015 г. | Маркушева М.Б. Фомина Т.Л. Степанова Н.В. Обухова М.А. Иванова Ю.А. |
|  | 4. Разработка учебного плана ГБОУ СОШ №556, реализующих программы основного общего образования. | Май 2015г. | Серикова В.Ю. Бабина Н.Б. Кириллова Т.Ю. Ардашева С.Ю. |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 1.Обеспечение условий и координация деятельности педагогического коллектива по подготовке и введению ФГОС основного общего образования. | 2012-2015 г.г. | Серикова В.Ю. Заместители директора по УВР и ВР |
|  | 2.Мониторинг готовности школы к реализации новых ФГОС основного общего образования. | Февраль- май 2015 г. | Бабина Н.Б. Маркушева М.Б. Шопина М.Н. |
|  | 3.Организация информационного сопровождения по вопросам введения ФГОС основного общего образования (совещания, консультации, сайт школы). | 2012-2015 г.г. | Заместители директора по УВР и ВР Председатели МО |
|  | 4.Проведение заседаний методического совета, методических объединений, совета развития школы, педсоветов по вопросам введения ФГОС ООО. | 2012-2015 г.г. | Заместители директора по УВР и ВР Председатели МО |
|  | 5.Проведение школьных семинаров «Организация введения ФГОС ООО» для председателей МО, учителей по отдельным предметам | 2013-2015 г.г. | Бабина Н.Б. Шопина М.Н. Маркушева М.Б. |
| 3.Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 1.Разаработка и реализация образовательной программы повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС основного общего образования. | 2012-2015 г.г. | Бабина Н.Б. Шопина М.Н. Председатели МО |
|  | 2.Проведение мониторинга по выявлению состояния кадрового обеспечения школы для введения ФГОС основного общего образования. | 2012-2013 г.г. | Бабина Н.Б. Шопина М.Н. |
|  | 3.Обеспечение методического сопровождения по вопросам введения ФГОС ООО. | 2012-2015 г.г. | Бабина Н.Б. Шопина М.Н. Маркушева М.Б. Председатели МО |
|  | 4.Подготовка тьютеров по вопросам методического сопровождения введения ФГОС основной школы | 2012-2013 г.г. | Бабина Н.Б. Шопина М.Н. |
| 4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 1.Проведение мониторинга инфраструктуры и материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. | 2012-2014 г.г. | Серикова В.Ю. Махалова Т.К. |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, охраны труда и безопасности, здорового образа жизни. | 2012-2015 г.г. | Серикова В.Ю. Махалова Т.К. |
|  | 3.Организация обеспечения укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по предметам учебного плана в соответствии с ФГОС основного общего образования. | 2014-2015 г.г. | Серикова В.Ю. Махалова Т.К. Бухарова Е.Т. |